自治区住房城乡建设厅关于进一步完善

房屋建筑和市政基础设施工程

总承包管理的通知

（第二次征求意见稿）

各设区市住房城乡建设委（局）：

为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》（国办发〔2017〕19号）和《住房城乡建设部关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》（建市〔2016〕93号）等有关文件精神，在出台了《自治区住房城乡建设厅 财政厅关于印发推进广西房屋建筑和市政基础设施工程总承包试点发展指导意见的通知》（桂建管〔2016〕117号）的基础上，为进一步加强我区房屋建筑和市政基础设施工程总承包的管理，现就有关事项通知如下：

一、加强工程总承包承、发包管理

（一）装配式建筑、政府和国有投资工程项目，工程估算价总金额在5000万元人民币以上的非盈利公益性项目，原则上应带头采用工程总承包模式。其他建设项目，由业主自主决定是否采用工程总承包建设模式。

（二）申请在项目可行性研究报告批复后方案设计完成前进行工程总承包招标的，有外观要求的公共建筑、园林景观及市政项目，应提交经过论证的概念设计方案（具体定义详见附件1）作为申报材料。

从我区实践看，除有特殊工期要求的项目及部分重点项目外，工程总承包项目宜从方案设计批复后或初步设计批复后再进行工程总承包招标。

（三）为严格落实工程总承包单位在工程质量安全、进度控制、成本管理等方面的责任，切实做到由工程总承包单位负总责，工程总承包项目应由符合条件的设计或施工总承包企业中的一家承揽，不得采用联合体方式承揽。仅具有设计资质的企业承接工程总承包项目时，应当将工程总承包项目中的施工业务依法分包给具有相应施工资质的企业。仅具有施工资质的企业承接工程总承包业务时，应当将工程总承包项目中的勘察、设计业务依法分包给具有相应资质的勘察设计企业。工程总承包企业自行实施设计的，不得将工程总承包项目工程主体部分的设计业务分包给其他单位。工程总承包企业自行实施施工的，不得将工程总承包项目工程主体结构的施工业务分包给其他单位。

（四）工程总承包项目的招标人可根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。依法必须进行招标的项目，招标人应制订相应的定标方案和定标程序，根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的三名中标候选人，自行确定中标人，并在向有关行政监督部门提交的招标投标情况书面报告中，说明确定中标人的理由。

（五）工程总承包项目招标内容及发包范围应完整，确保工程项目的整体交付。多个单独立项批文的项目，不能打包成一个招标项目后进行工程总承包招标。

房屋建筑工程发包的工程内容应当包括地基与基础、主体结构、建筑屋面、装修装饰、建筑幕墙、附建人防工程以及给水排水及供暖、通风与空调、电气、消防、智能、防雷等配套工程。市政基础设施工程包括给水工程、排水工程、燃气工程、热力工程、城市道路工程、城市桥梁工程、城市隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、环境卫生工程、照明工程、绿化工程。发包的工程内容应当包括上述内容。

（六）投标报价由勘察设计费、建筑安装工程费、设备购置费和暂列费用等组成。

暂列费用指建设单位为工程总承包项目预备的用于建设期内不可预见的费用。包括工程招标或签订合同（协议）时尚未确定的内容或不可预见的变更设计、施工等增加的费用，以及一般自然灾害处理、地下障碍物处理、超规超限设备运输等发生的费用。暂列费用使用权归属建设单位，签订总承包项目合同时，合同总价不包括暂列费用，暂列费用单独列项，为不可竞争费用。

（七）工程总承包项目的建设单位可在项目立项后委托全过程工程咨询企业对工程总承包项目实行全过程或分阶段项目管理咨询服务。

依法必须招标的工程建设项目，在项目立项后即可进行招投标，择优选择全过程项目管理咨询企业。

从可行性研究完成后开始工程总承包招标的项目，应委托开展全过程工程咨询服务工作。

（八）工程总承包项目的投标人不能由工程总承包项目的代建单位、全过程工程咨询单位、监理单位、第三方项目管理单位、招标代理单位或者与前述单位有控股或者被控股关系的机构或单位承担。

编制项目申请书、项目建议书和可行性研究报告，以及初步设计文件或方案设计的工程咨询服务单位或者与前述单位有控股或者被控股关系的机构或单位可以参与工程总承包投标。项目申请书、项目建议书和可行性研究报告，以及初步设计文件或方案设计文件等与该招标工程相关的图纸及技术资料（含电子文件），由招标人在发售招标文件时，全部公开提供给所有潜在投标人参考。

（九）工程总承包企业应根据项目需要，建立总承包项目部，配备工程总承包项目经理、项目设计负责人、项目施工负责人、项目造价负责人、采购负责人等主要项目管理人员；分包单位应当按照有关规定配备项目管理人员。

工程总承包项目经理应为注册建筑师、注册结构工程师、注册一级建造师和高级专业技术职称，熟悉工程总承包项目管理知识、相关法律法规和标准，并具备较强的组织协调能力和良好的职业道德。工程总承包项目经理还应当承担过工程总承包项目负责人，或承担过大中型工程项目的设计项目负责人、代建项目负责人或者施工项目负责人。

工程总承包项目经理、项目设计负责人、项目施工负责人实施诚信卡管理，工程总承包项目经理、项目设计负责人不得同时在四个或四个以上的工程总承包项目上任职。

（十）建设单位和工程总承包企业应当在招标文件以及工程总承包合同中约定总价包干范围以及合同价格调整的变更范围、价格调整办法等事项。建设单位承担的风险包括：

⒈ 在经批复的可行性研究报告或初步设计或方案设计之外，提出增加建设内容；在方案设计或初步设计或施工图设计中提出调整或改变工程功能，以及提高建设标准等要求，造成设备材料和人工费用增加的风险；

⒉ 招标人提出工期调整要求，或因前期工作进度而影响工程实施进度的风险；

⒊ 因国家政策、法律法规变化引起的工程费变化；

⒋ 主要工程材料价格和招标时基价相比，波动幅度超过总承包合同约定幅度的部分；

⒌ 难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由建设单位承担；因总承包单位施工组织、措施不当等造成上述问题，其损失和处置费由工程总承包企业承担；

⒍ 保护周边建筑物、构筑物及地下设施等费用由建设单位承担；

⒎ 其他不可抗力所造成的工程费的增加。

除上述建设单位承担的风险外，其他风险可以在工程总承包合同中约定由工程总承包企业承担。

二、完善工程总承包项目的监督管理

（一）按照法规规定进行施工图设计审查的工程总承包项目，施工图审查机构可以根据实际情况按照基坑支护、主体结构地下部分与主体结构地上部分分阶段进行施工图设计文件审查。符合施工许可条件的，建设主管部门依法允许分阶段办理施工许可证。

（二）工程总承包项目在办理施工图审查、工程质量安全监督和施工许可等相关手续时，应在相应的表格中增加“工程总承包单位”和“工程总承包项目经理”栏目；其他栏目可以根据工程总承包合同及分包合同，按照各勘察、设计、施工企业实际承担的工程内容填写。

（三）住房城乡建设主管部门在对工程总承包项目实施监督管理时，除建设、勘察、设计、施工、监理（或全过程工程咨询）等五方主体外，应将工程总承包企业及其项目负责人作为工程建设责任主体，纳入建筑工程责任主体项目负责人质量终身责任追究办法监管范围，在法人授权书、质量终身责任承诺书、永久性标牌、质量终身责任信息表中增加工程总承包单位（详见附件2—5）。

（四）监理单位（或全过程工程咨询单位）应当对工程总承包范围内的工程质量和施工安全实施监督管理，配备与监理工作相适应的项目监理机构人员，并承担相应监理责任。项目监理机构（全过程工程咨询机构）在项目实施过程中发现勘察、设计、施工行为违反法律法规、强制性技术标准或者合同约定的，应当要求工程总承包企业予以改正；工程总承包企业拒不改正的，应当及时报告建设单位。

三、完善工程总承包计价及结算管理

（一）建设单位在投资主管部门批准的工程估算（设计概算已批准的为工程概算）范围内确定最高投标限价进行工程总承包招标，与中标单位签订工程总承包合同，中标价格为暂定合同价，并以暂定合同价作为依据进行工程款支付。

（二）由多个单体组成的工程总承包项目在招标阶段宜仅设定一个总的招标控制价，完成施工图预算后确定项目总的实际合同价，项目结算时需进行总体结算。

（三）建设单位不得随意改变已经通过审批的建设内容，在不影响项目实际使用功能的情况下，建设单位不得随意提高项目建设标准。

（四）各项目应按以下规则进行项目变更管理。

⒈ 工程总承包单位应优化设计再进行施工，原则上政府投资工程除政策、规划出现重大调整外，不再进行设计变更，特殊情况的变更按现行政策执行。

⒉ 项目初步设计批复后不得擅自修改，经批准的初步设计概算不得随意变更和突破，属新增建设内容应重新立项建设（新增建设内容指原初步设计中不包含、非施工必要措施、且不影响原项目建设完成和发挥使用功能的内容）。

（五）工程竣工结算评审。工程总承包单位完成竣工图后，按财政投资评审要求送财政部门进行竣工结算评审。评审后的核定价应区分核定合同内外造价。

⒈ 合同内造价

（1）在合同约定的范围内，工程结算价未超过财政部门审定的实际合同总价10%（含10%） 的建设项目，财政部门不再进行工程竣工结算评审。工程结算价低于实际合同总价的建设项目，按实际结算费用予以工程结算。如果满足“项目结余分成”条件，则按“项目结余分成”条款进行分成。工程结算价格超过实际合同总价、但未超过10%（含10%）的建设项目，建设单位按实际合同总价予以工程结算，超出实际合同总价部分由工程总承包单位自行承担（除招标文件或工程总承包合同中约定的调价原则外）。

（2）在合同约定的范围内，工程结算价超过实际合同总价10%以上的建设项目，需送财政部门进行工程竣工结算评审。经审定的工程结算金额超出实际合同总价10%（含10%）以内的建设项目，建设单位按实际合同总价予以工程结算，超出部分由工程总承包单位自行承担（除招标文件或工程总承包合同中约定的调价原则外）。经审定的工程结算金额超出实际合同总价10%以上的建设项目，超出实际合同总价10%（含10%）以内部分由工程总承包单位承担（除招标文件或工程总承包合同中约定的调价原则外），超出实际合同总价10%以上部分由建设单位承担。

⒉ 合同外造价

核定合同外造价应明确风险责任方，以非工程总承包单位责任方涉及造价作为实际合同外造价。包括但不限于暂列费用，超出暂列费用金额的合同外造价应按实结算。

最终实际合同内造价与实际合同外造价之和为最终结算价。在施工过程中，不再对进度款进行评审，依据实际完成的工程量按实拨付。

（六）项目结余分成。工程总承包单位通过优化设计及科技创新管理后，工程竣工结算总价（不包括减少原施工图纸的规模、内容和降低装修标准和安全系数）低于实际合同总价时，竣工结算总价与实际合同总价的差额为该工程总承包项目的结余资金。工程总承包单位应按分级累进法参与结余资金的分成。

⒈ 项目结余资金为实际合同价10%以内部分，项目结余资金的40%为工程总承包单位所得，其余60%为建设单位所得（若为政府投资项目应返还财政）；

⒉ 项目结余资金为实际合同价10%—20%部分，项目结余资金的50%为工程总承包单位所得，其余50%为建设单位所得（若为政府投资项目应返还财政）；

⒊ 项目结余资金为实际合同价20%以上部分，项目结余资金的60%为工程总承包单位所得，其余40%为建设单位所得（若为政府投资项目应返还财政）。

（七）建设单位可以根据项目实际情况，在合同中对预付款的支付方式进行约定，可以在合同签订后立即支付预付款也可以根据项目实际推进进度分阶段（如基坑支护施工、地下部分施工、主体部分施工）支付预付款。

附件：⒈ 概念性设计方案

⒉ 法定代表人授权书

⒊ 工程总承包单位项目负责人工程质量终身责任承诺书

⒋ 工程竣工永久性标牌

⒌ 工程质量终身责任信息表

附件1

概念性方案设计

一、实施流程

（一）招标人可在项目立项后或可行性研究报告完成后委托全过程工程咨询单位。

（二）由全过程工程咨询单位提供概念性设计方案给招标人。

（三）由招标人组织专家对概念设计方案进行论证，重点对项目投资影响较大的一些指标进行论证。概念性设计方案的项目总投资不能超过可行性研究报告批复的项目总投资。论证专家应具有国家一级注册建筑师或一级注册结构师或高级及以上职称。

（四）经过论证的概念设计方案和专家意见作为可行性研究报告完成后方案设计完成前开展工程总承包招标的申报材料，向住房城乡建设主管部门申请进行工程总承包招标。

二、概念性设计方案内容

（一）房屋建筑工程概念性方案设计内容

⒈ 设计总说明及各专业设计简要说明，包括对项目投资影响较大的设计条件和主要经济指标等。

对项目投资影响较大的设计条件主要包括：规划设计条件、建筑风貌、人防条件、地质条件的初步勘察、可再生能源利用、绿色建筑的关键指标、海绵城市建设、材料品牌档次要求、设备品牌要求、大跨度空间数量等。

主要技术指标主要包括：总用地面积、总建筑面积、建筑基底面积、道路广场面积、绿地面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数，以及主要建筑或核心建筑的层数、层高、和总高度等指标；根据不同的建筑功能，还应表述能反映工程规模的主要技术经济指标，如住宅的套型、套数及每套的建筑面积、使用面积，旅馆建筑中的客房数和床位数，医院建筑中的门诊人次和病床数等指标。

⒉ 投资估算

⒊ 图纸

（1）总平面设计图纸，应明确表示建筑物位置及周边状况，总平面图指标参数。

（2）单体平面、立面图。

（3）建筑效果图，包括各主要立面的效果图及鸟瞰图。

（二）市政基础设施工程概念性方案设计的内容（城市桥梁部分）

⒈ 设计总说明及各专业设计简要说明，包括对项目投资影响较大的设计条件和主要经济指标等。

对项目投资影响较大的设计条件主要包括：规划设计条件、桥位建设条件（铁路、轨道、高压线路等）、桥梁景观要求、地质条件的初步勘察、施工限制因素、管线迁改限制因素、交通疏解、装配比例要求等。

主要技术指标主要包括：建设规模、道路等级、设计速度、荷载、桥下净空指标、设计洪水频率、航道等级、抗震设防烈度、地震动峰值加速度系数等。

对于独立立项的大桥、特大桥梁，应设“交通分析及预测”章节。

⒉ 投资估算

⒊ 图纸

（1）桥位平面图，应明确表示桥梁位置及周边状况。

（2）总体布置图。

（3）桥梁效果图，包括立面的效果图及鸟瞰图。

（三）市政基础设施工程概念性方案设计的内容（立交桥部分）

⒈ 设计总说明及各专业设计简要说明，包括对项目投资影响较大的设计条件和主要经济指标等。

对项目投资影响较大的设计条件主要包括：规划设计条件、立交桥的交通分析预测及评价、桥位建设条件（铁路、轨道、高压线路等）、桥梁景观要求、地质条件的初步勘察、施工限制因素、管线迁改限制因素、交通疏解、装配比例要求等。

主要技术指标主要包括：建设规模、立交等级、交叉道路等级、交叉道路设计速度、匝道设计速度、道路红线宽度、匝道宽度及车道数、设计净空限界、抗震等级，立交总占地面积、道路面积、桥梁面积、挡土墙规模等。

立交桥的交通分析预测及评价，立交桥的总体设计及各专业设计标准要点等。

⒉ 投资估算

⒊ 图纸

（1）总平面设计图纸，应明确表示立交桥位置、总体布置情况、各主要横断面情况、周边状况。

（2）主要交通组织流线图。

（3）平面图、主线及匝道的纵断面图、主线及匝道的横断面图。

（4）立交桥效果图，包括立交桥的鸟瞰图、立交桥局部视点透视图、立交桥平面渲染图等。

（四）市政服务基础设施工程概念性方案设计的内容（如污水处理厂、水厂等项目）

⒈ 设计总说明及各专业设计简要说明，包括对项目投资影响较大的设计条件和主要经济指标等。

对项目投资影响较大的设计条件主要包括：工程地质情况、管道长度、管道埋深、管材选择、生产服务用房（综合楼）的配置标准、污水进水浓度和处理后排放标准。

主要技术指标主要包括：处理规模，处理工艺（含水处理、污泥处理工艺）、建设的主要建（构）筑物、厂址（含位置和地形）及占地面积、厂址处水源说明、进出水指标要求、进场道路规模、主要设备材料、管网的敷设路由。

⒉ 投资估算

⒊ 图纸

（1）总平面设计图纸，明确各构筑物平面布置情况，各构筑物的主要尺寸和结构形式、总平面图各指标参数。

（2）管网总体布置图。

（3）工艺流程图。

（4）主要设备材料表。

（5）鸟瞰图。

（五）市政基础设施工程概念性方案设计的内容（园林景观部分）

⒈ 设计总说明及各专业设计简要说明，包括对项目投资影响较大的设计条件和主要经济指标等。

对项目投资影响较大的设计条件主要包括：规划设计条件、环境景观风貌、地质条件的初步勘察、水文状况、现状场地竖向、绿化品种及现状分布、绿色建筑的关键指标、海绵城市建设要求、材料品牌档次要求、设备品牌要求等。

主要技术指标主要包括：总用地面积、用地平衡、建（构）筑基地面积、道路广场面积、水体面积、绿地面积、容积率、建筑密度、绿地率、停车泊位数、苗木品种规格及数量等指标，根据不同的景观功能，还应表述能反映工程规模的主要技术经济指标，如大型土方平衡、红线内的人造山体面积、大型置石的吨位或体积、大型水体的面积、配套单体建构筑物建筑面积、创建A级景区的建设内容等指标。

⒉ 投资估算

⒊ 图纸

（1）包括功能分区图、概念性规划总平面图、道路交通系统规划图、竖向规划图（含土方平衡）、建构筑物规划设计图或意向图、配套设施规划图、家俱小品设计意向图、景观照明规划及灯具意向图、植物规划设计图、分期建设规划。

（2）效果图：鸟瞰图、节点透视效果图及其他能表达设计意向的表现图等。

附件2

法定代表人授权书

兹任命（姓名）        为我（建设□、工程总承包□、勘察□、设计□、施工□、监理（或全过程工程咨询）□）单位名称：

（工程名称）：                          项目负责人，代表我单位履行工程质量安全职责。

项目负责人基本情况：

姓    名：          性别：     出生年月：

身份证号：

通讯地址：

电话号码：                手机号码：

执业资格类别等级：

执业资格证号：

公司职务：                    职称：

项目负责人（签字）：

法定代表人（签字）：

单位（盖章）：

年    月    日

附件3

工程总承包单位项目负责人

工程质量终身责任承诺书

工程名称：

本人承诺在工程建设过程中和建筑物设计使用年限内，对工程总承包项目的质量全面负责。在工程建设过程中认真履行下列职责：

一、严格遵守相关法律法规和规范标准，认真履行工程总承包合同所规定的责任和义务，按照合同约定对建设单位负责。

二、加强对工程总承包项目的管理，根据合同约定和项目特点，制定项目管理计划和项目实施计划，建立工程管理与协调制度，加强设计、采购与施工的协调，完善和优化设计，改进施工方案，合理调配设计、采购和施工力量，实现对工程总承包项目的有效控制。

三、积极组织各参建单位配合建设单位完成工程竣工验收，签署工程质量保修书。

四、积极督促勘察、设计、施工等有关单位落实质量责任。

五、法律法规及标准规范规定的其他质量责任。

本承诺书一式四份，一份在办理监督手续时提交质量监督机构，一份在建设工程竣工验收合格后与档案资料一并交城建档案管理部门存档，一份交建设单位，一份工程总承包单位留存。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 项目经理 |  | 承诺人签名： 年 月 日 |
| 身份证号码 |  |  |
| 单位职务职称 |  |  |

工程总承包单位（公章）：

附件4

工程竣工永久性标牌

备注：永久性标牌字体宜采用宋体，宽不小于800mm，高不小于600mm，材质宜为花岗岩等耐久性材料，标牌设置年限应为建筑物的设计使用年限。

附件5

工程质量终身责任信息表

| 工程名称 |  | 工程地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工许可证号 |  | 建筑面积 （投资规模） | 平方米 （万元） |
| 结构类型 |  | 建筑层数 |  |
| 开工日期 |  | 竣工日期 |  |
| 质量责任主体及项目负责人 |
| 单 位 | 单位名称 | 项目负责人 |
|  |  | 姓名 | 身份证号 | 执业资格 证号 | 履职 时间 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 工程总承包单位 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位（或全过程工程咨询单位） |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

填报人：（签名）                             建设单位：（签章）

填报时间：     年     月

# Text boxes

≥80㎝

（工程名称）

建设单位  ×××××××××   项目负责人   ×××

工程总承包单位 ××××××    项目负责人   ×××

勘察单位  ×××××××××   项目负责人   ×××

设计单位  ×××××××××   项目负责人   ×××

施工单位  ×××××××××   项目负责人     ×××

监理单位  ×××××××××   总监理工程师 ×××

开工日期  ××××年××月     竣工日期 ××××年××月

≥60㎝