## 1(定)
附件1
2019年全区棚户区改造开工情况通报表 （截至2019年8月25日） | [14 empty] | 今年新开工
任务 城市 | 2019年度国家目标任务 | [9 empty] | 2019年自治区新增任务 |  |  | 任务 城市 | 2019年国家 | 2018自治区新增 | 2019年国家储备 | 2019自治区新增 | 1+2+3+4合计 | 新建实物安置 |  |  |  |  | 货币安置 | [7 empty] | 合计 | 2018年开工底数(2018年自治区新增)
| 年度目标责任套（户）数 | 总改造套数 | 总改造完成率 | 排名 | 其中：2019年国家下达责任目标任务（含2018年自治区新增任务结转） |  |  | 其中：2019年国家储备 |  |  | 城市棚户区改造完成情况 | [12 empty] | 小计 | 其中：政府收购房源安置 |  |  | 其中：政府搭桥，居民选购商品住房安置 |  | 其中：居民自由支配货币补偿款
[5 empty] | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标责任套数 | 改造户数 | 改造完成率 | 目标任务套数 | 改造户数 | 改造完成率
编号栏 | 1=4+7 | 2=5+8 | 3=2/1 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10=9/8 | 11 | 12 | 13=12/11 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 合计 |  | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增 | 2018自新增 | 2019国家 | 2018自新增 | 2019国家 | 2019新增
国家任务 | 120000 | 106219 | 88.52% | - | 120000 | 89160 | 74.3% | - | - | - | - | - | - | 国家任务
自治区任务数 | 153742 | 106219 | 69.09% |  | 123613 | 89160 | 72.13% | 24756 | 5961 | 24.08% | 99690 | 11098 | 11.13% | 自治区任务数 |  |  |  |  | 106219 | 31778 | 47442 |  | 79220 | 5537 | 142 | 200 | 542 | 0 | 0 | 3623 | 1572 | 661 |  | 23572
南宁市 | 9050 | 8353 | 92.3% | 2 | 7051 | 8164 | 115.8% | 1999 | 189 | 9.455% | 8773 | 0 | 0% | 南宁市 | 5639 | 2525 | 189 | 0 | 8353 | 2361 | 5828 |  | 8189 | 164 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 164 | 0 |  | 8353 | 2525
柳州市 | 11061 | 8115 | 73.37% | 6 | 11061 | 8115 | 73.37% | - | 0 | - | 11020 | 0 | 0% | 柳州市 | 5863 | 2252 |  | 0 | 8115 | 2252 | 4836 |  | 7088 | 1027 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1027 |  | 8115 | 2252
桂林市 | 5984 | 4942 | 82.59% | 3 | 5984 | 4942 | 82.59% | - | 0 | - | 4850 | 0 | 0% | 桂林市 | 2573 | 2369 |  |  | 4942 | 872 | 2275 |  | 3147 | 1795 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1497 | 298 |  | 4942 | 2369
梧州市 | 4099 | 2461 | 60.04% | 10 | 3766 | 1994 | 52.95% | 333 | 318 | 95.5% | 8402 | 149 | 1.773% | 梧州市 | 807 | 1187 | 318 | 149 | 2461 | 0 | 1038 |  | 1038 | 1274 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1187 | 87 | 149 | 2461 | 0 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目（二期）Ⅱ阶段-2019国家
北海市 | 241 | 241 | 100% | 1 | 241 | 241 | 100% | - | 0 | - | 439 | 0 | 0% | 北海市 |  | 241 |  | 0 | 241 | 241 | 0 |  | 241 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 241 | 241
防城港市 | 1514 | 475 | 31.37% | 14 | 1514 | 475 | 31.37% | - | 0 | - | 1541 | 0 | 0% | 防城港市 | 475 |  |  | 0 | 475 |  | 475 |  | 475 | 0 | [8 empty] | 475
钦州市 | 8700 | 3078 | 35.38% | 13 | 6791 | 2828 | 41.64% | 1909 | 250 | 13.1% | 3141 | 0 | 0% | 钦州市 | 2396 | 432 | 250 | 0 | 3078 | 373 | 2520 |  | 2893 | 185 | [5 empty] | 59 | 126 |  | 3078 | 188
贵港市 | 2848 | 2295 | 80.58% | 4 | 2848 | 2295 | 80.58% | - | 0 | - | 4952 | 0 | 0% | 贵港市 | 0 | 2295 |  | 0 | 2295 | 2295 |  |  | 2295 | 0 | [8 empty] | 2295 | 2152
玉林市 | 6178 | 4154 | 67.24% | 7 | 6178 | 4154 | 67.24% | - | 0 | - | 2401 | 0 | 0% | 玉林市 | 3484 | 670 |  |  | 4154 | 670 | 3484 |  | 4154 | 0 | [8 empty] | 4154 | 670
百色市 | 53472 | 35376 | 66.16% | 8 | 44714 | 25481 | 56.99% | 8758 | 0 | 0% | 23036 | 9895 | 42.95% | 百色市 | 12069 | 13412 |  | 9895 | 35376 | 13396 | 12069 | 9895 | 25465 | 16 | [5 empty] | 16 |  |  | 35376 | 7654 | 6827（为2018年盈余项目，转为2019年国家任务）+48
贺州市 | 16740 | 10675 | 63.77% | 9 | 12303 | 8388 | 68.18% | 4437 | 1233 | 27.79% | 15124 | 1054 | 6.969% | 贺州市 | 5343 | 3045 | 1233 | 1054 | 10675 | 2903 | 6342 |  | 9245 | 376 | 142 | 200 | 542 |  |  |  | 34 | 512 | 10675 | 1685
河池市 | 3855 | 1503 | 38.99% | 12 | 3855 | 1503 | 38.99% | - | 0 | - | 956 | 0 | 0% | 河池市 | 894 | 609 |  | 0 | 1503 | 609 | 894 |  | 1503 | 0 | [8 empty] | 1503 | 609
来宾市 | 6657 | 2687 | 40.36% | 11 | 5995 | 2687 | 44.82% | 662 | 0 | 0% | 3506 | 0 | 0% | 来宾市 | 200 | 2487 |  | 0 | 2687 | 2487 | 200 |  | 2687 | 0 | [8 empty] | 2687 | 308
崇左市 | 15258 | 11500 | 75.37% | 5 | 11312 | 11100 | 98.13% | 3946 | 400 | 10.14% | 9114 | 0 | 0% | 崇左市 | 7081 | 4019 | 400 |  | 11500 | 3319 | 7481 |  | 10800 | 700 | [5 empty] | 700 |  |  | 11500 | 2919
区直危旧房改造 | 5373 | 6793 | 126.4% |  | 5373 | 6793 | 126.4% | - | - | - | - | - | - | 区直危旧房改造 |  | 6793 |  |  | 6793 | 6793 |  |  | 6793 | [9 empty] | 5373
南宁危旧房改造 | 2712 | 3571 | 131.7% |  | - | - | - | 2712 | 3571 | 131.7% | 2435 |  | 0% | 南宁危旧房改造 |  |  | 3571 |  | 3571 |  | 3571 |  | 3571 | [9 empty] | 3571
Note on R19: 2210pc02: 18新增+盈余
Note on AJ19: 2210pc02: 2018年底数包含2019年国家任务储备的开工
Note on C24: 2018盈余+2018自治区新增,新增1420
Note on C25: 2210pc02: 2018盈余+自治区新增+2019国家
Note on J25: 2210pc02: 新增859套