## 总表
附件5
全区棚户区改造债券资金使用进展情况表
截至2019年8月27日 | [15 empty] | 单位：万元
地市 | 债券资金覆盖棚户区改造套数 |  |  |  |  | 债券资金总额 |  |  |  | 第一期债券资金 |  |  |  | 第二期债券资金
|  | 其中2018年及以前任务套数 | 2019年国家任务 | 2019年储备任务 | 2019年新增任务 | 发行总额 | 资金使用额 | 使用率 | 排 名 | 发行额度 | 资金使用额 | 使用率 | 排 名 | 发行额度 | 资金使用额度 | 使用率 | 排 名
合计 | 189300 | 74741 | 74285 | 8539 | 31735 | 2000000 | 988865 | 49.44% |  | 500000 | 420795 | 84.16% |  | 1500000 | 568070 | 37.87%
南宁市 | 18202 | 5442 | 4381 | 429 | 7950 | 282000 | 191398 | 67.87% | 2 | 19000 | 14230 | 74.89% | 4 | 263000 | 177168 | 67.36% | 1
柳州市 | 6455 | 3614 | 1556 | 0 | 1285 | 59500 | 34600 | 58.15% | 4 | 27500 | 24500 | 89.09% | 2 | 32000 | 10100 | 31.56% | 7
桂林市 | 9559 | 4598 | 2127 | 0 | 2834 | 129000 | 44701 | 34.65% | 11 | 12600 | 8352 | 66.29% | 8 | 116400 | 36349 | 31.23% | 8
梧州市 | 17352 | 9101 | 2694 | 303 | 5254 | 228000 | 147500 | 64.69% | 3 | 100000 | 100000 | 100% | 1 | 128000 | 47500 | 37.11% | 4
防城港市 | 870 | 870 | 0 | 0 | 0 | 11200 | 4099 | 36.6% | 10 | 0 | 0 | 0% | - | 11200 | 4099 | 36.6% | 3
钦州市 | 8422 | 2540 | 3796 | 1819 | 267 | 92000 | 13222 | 14.37% | 13 | 0 | 0 | 0% | - | 92000 | 13222 | 14.37% | 13
玉林市 | 18878 | 8719 | 6587 | 0 | 3572 | 182400 | 82797 | 45.39% | 5 | 65400 | 42871 | 65.55% | 9 | 117000 | 39926 | 34.12% | 5
贵港市 | 17582 | 13507 | 2223 | 0 | 1852 | 99000 | 38542 | 38.93% | 6 | 13000 | 9852 | 75.78% | 3 | 86000 | 28690 | 33.36% | 6
百色市 | 26910 | 1419 | 25099 | 0 | 392 | 319300 | 120104 | 37.61% | 8 | 87600 | 61599 | 70.32% | 7 | 231700 | 58505 | 25.25% | 9
河池市 | 10270 | 7828 | 1527 | 0 | 915 | 81700 | 30637 | 37.5% | 9 | 29500 | 20854 | 70.69% | 6 | 52200 | 9783 | 18.74% | 12
贺州市 | 26398 | 5776 | 9646 | 3642 | 7334 | 178600 | 53490 | 29.95% | 12 | 18000 | 18000 | 100% | 1 | 160600 | 35490 | 22.1% | 11
来宾市 | 9403 | 4805 | 4598 | 0 | 0 | 85900 | 33206 | 38.66% | 7 | 27000 | 20137 | 74.58% | 5 | 58900 | 13069 | 22.19% | 10
崇左市 | 18999 | 6522 | 10051 | 2346 | 80 | 251400 | 194569 | 77.39% | 1 | 100400 | 100400 | 100% | 1 | 151000 | 94169 | 62.36% | 2

## 明细表
2019年棚户区改造债券资金使用进度表 | [12 empty] | 第一批 | 财政部门
序号 | 行政区域 | 项目名称 | 2018年国家及以前年度建设任务 | 2019年国家任务 | 2019年储备任务 | 2019年新增任务 | 截至2019年8月底使用金额（万元） | 发行债券期数 | 此次发行债券金额（万元） | 目前债券资金拨付到哪个层级 | 债券资金支付账户开户行 | 债券资金支付账号 | 第二批 | 住建部门（或棚改部门）
|  |  | 74741 | 74285 | 8539 | 31735 | 988864.8123 |  | 2000000 |  |  |  |  | 平台公司
| 南宁市小计 |  | 5442 | 4381 | 429 | 7950 | 191398.238 |  | 282000 |  |  |  |  | 其他
1 | 南宁市本级 | 南宁市2018-2020年棚户区改造项目（第三批）—青秀区（青山凤岭、三屋、三岸）园艺场农民安置项目 | 3912 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 第一批 | 12000 | 其他 | 南宁市青秀区人民政府（建行长湖路支行）（账户由城区征拆办管理） | 45050160477309999666
2 | 南宁市本级 | 南宁市2018-2020年棚户区改造项目（第二批） | 633 | 1403 | 0 | 0 | 40000 | 第二批 | 40000 | 住建部门（或棚改部门） | 南宁市良庆区财政局（建行南宁大沙田支行） | 4500 1604 9570 5070 0234 1188
3 | 南宁市本级 | 南宁市2018-2020年棚户区改造项目（第三批）-邕宁片区工程 |  |  |  |  | 21000 | 第二批 | 80000 | 其他 | （南宁市邕宁区土地储备分中心）中信银行南宁广园路支行 | 8113001012600119931
|  |  | 0 | 1810 | 0 | 7343 |  |  |  |  | （邕宁区棚改债券资金专户）南宁市邕宁区农村信用合作联社营业部 | 187312010101430885-100007
4 | 南宁市本级 | 南宁市2018-2020年棚户区改造项目（第三批）-良庆片区改造项目 | 0 | 370 | 429 | 0 | 56168.238 | 第二批 | 80000 | 财政部门 | 南宁市良庆区财政局（建行南宁大沙田支行） | 4500 1604 9570 5070 0234 1188
5 | 南宁市本级 | 南宁市2018-2020年棚户区改造项目（第四批） | 0 | 93 | 0 | 607 | 10000 | 第二批 | 10000 | 住建部门（或棚改部门） | （南宁市兴宁区房屋征收补偿和征地拆迁办公室）广西北部湾银行南宁市兴东支行 | 800100002899999
6 | 南宁市本级 | 南宁市2018-2020年棚户区改造项目（第五批） | 0 | 705 | 0 | 0 | 50000 | 第二批 | 50000 | 住建部门（或棚改部门） | （南宁市江南区人民政府办公室）光大银行南宁分行营业部 | 78890188000380869
7 | 西乡塘区 | 南宁市西乡塘区北湖北路4号片区旧城区改建项目 | 443 |  |  |  | 230 | 第一批 | 5000 | 其他 | (南宁市西乡塘区人民政府）交通银行友爱支行 | 451060400018170643385
8 | 武鸣县 | 武鸣县平陆片区改造项目 |  |  |  |  | 2000 | 第一批 | 2000 | 其他 | （广西武鸣栲胶厂）国家开发银行广西壮族自治区分行 | 45101560048730210000
|  |  | 454 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | （广西武鸣栲胶厂）中国建设银行股份有限公司武鸣城东支行 | 45050159725700000238
9 | 武鸣区 | 武鸣县平陆片区改造项目 |  |  |  |  | 0 | 第二批 | 3000 | 财政部门 | （广西武鸣栲胶厂）中国建设银行股份有限公司武鸣城东支行 | 45050159725700000238
| 柳州市小计 |  | 3614 | 1556 | 0 | 1285 | 34599.51 |  | 59500
10 | 柳州市本级 | 柳东新区洛埠村棚户区改造（蚂蝗屯居住安置）项目 | 243 | 131 |  |  | 3000 | 第一批 | 3000 | 平台公司 | 光大银行 | 7903 0188 0000 6183 8
11 | 柳州市柳东新区 | 柳东新区洛埠村棚户区改造（蚂蟥屯居住安置）项目 |  |  |  |  | 0 | 第二批 | 4000 | 平台公司 | 柳州银行 | 7031 1500 0000 0000 0051
12 | 柳江区 | 柳州市柳江区城中村棚户区改造（一期）项目 |  |  |  |  | 6622.51 | 第二批 | 10000 | 平台公司 | 交通银行柳州南站支行 | 4520 6040 4018 0100 58633
|  |  | 609 | [7 empty] | 广西柳江柳银村镇银行总行营业部 | 8000 1500 0000 0000 3053
13 | 鹿寨县 | 鹿寨县鹿寨镇片区棚户区改造 | 2000 | 120 |  |  | 7500 | 第一批 | 7500 | 平台公司 | 柳州银行鹿寨支行 鹿寨农村商业银行城南分理处 农行鹿寨县支行建中路分理处 工行鹿寨城南新区支行 | 70508500000000002072 205712010105669723 20138601040006678 2105474319300015095
14 | 柳城县 | 柳城县大埔镇正殿村棚户区改造及配套基础设施建设项目 |  | 435 |  | 37 | 1000 | 第二批 | 8000 | 平台公司 | 中国农业银股份有限公司柳城县白阳支行 | 20-135 2010 4000 5888
15 | 柳城县 | 柳城县靖西村棚户区改造及配套工程项目 | 202 | 300 |  | 300 | 2477 | 第二批 | 10000 | 平台公司 | 中国农业银股份有限公司柳城县白阳支行 | 20-135 2010 4000 5888
16 | 融安县 | 融安县长安镇北府寨片区棚户区改造工程 |  | 570 |  | 948 | 2000 | 第一批 | 5000 | 其他 | 中国农业银行股份有限公司融安大巷分理处 | 20152801040003227
17 | 三江侗族自治县 | 三江县2015-2017年城市棚户区（城中村）改造项目 | 560 |  |  |  | 12000 | 第一批 | 12000 | 平台公司 | 农行三江县支行 | 20155101040011644
| 桂林市小计 |  | 4598 | 2127 | 0 | 2834 | 44701 |  | 129000
18 | 桂林市本级 | 桂林市叠彩区建干北路棚户区（城中村）改造项目 |  | 310 |  | 288 | 3500 | 第二批 | 15500 | 住建部门 （或棚改部门） | 桂林市叠彩区住房和城乡建设局 桂林银行城北支行 | 660010002016900048
19 | 兴安县 | 兴安县棚户区改造项目 | 1963 |  |  |  | 8000 | 第二批 | 25000 | 其他 | 账户名称：兴安县房屋征收办公室 开户银行：（广西兴安农村合作银行营业部） | 307512010171733718
20 | 永福县 | 永福县十字街旧城区棚户区改造项目 |  | 367 |  | 182 | 7200 | 第二批 | 7200 | 平台公司 | 广西永福农村合作银行苏桥支行 | 3470012040000170
21 | 永福县 | 永福县县城棚户区改造项目 |  | 112 |  | 1835 | 380 | 第二批 | 17800 | 平台公司
22 | 龙胜县 | 龙胜各族自治县盛园路棚户区改造（一期）项目 |  | 66 |  |  | 0 | 第二批 | 2500 | 财政部门
23 | 资源县 | 资源县城中村棚户区改造项目（中峰镇、梅溪镇、瓜里乡片区） | 537 |  |  |  | 8352 | 第一批 | 12600 | 平台公司 | 桂林银行资源支行 资源县农村商业银行营业部 | 660013116597600010 355612010129379451
24 | 资源县 | 资源县资源镇城中村棚户区改造项目 |  | 512 |  | 80 | 0 | 第二批 | 6400 | 财政部门
28 | 平乐县 | 平乐县新安街片区棚户区项目 | 663 |  |  |  | 0 | 第二批 | 800 | 财政部门
29 | 平乐县 | 平乐县南洲新区棚户区改造项目 | 447 |  |  |  | 0 | 第二批 | 1000 | 财政部门
30 | 平乐县 | 平乐县马渭片区棚户区改造项目 | 403 |  |  |  | 1000 | 第二批 | 3000 | 财政部门
31 | 平乐县 | 平乐县平乐镇老街片区棚户区改造项目 | 380 | 524 |  | 285 | 8169 | 第二批 | 21200 | 平台公司 | 桂林银行平乐支行 | 660013070768500020
32 | 平乐县 | 平乐县同乐新区棚户区改造项目 | 205 |  |  |  | 0 | 第二批 | 1000 | 财政部门
33 | 恭城县 | 恭城瑶族自治县2018-2020年棚户区（城中村）改造项目（一期）县城G、I地块安置房建设项目 |  | 236 |  | 164 | 8100 | 第二批 | 15000 | 平台公司 | 广西恭城农村商业银行 中国建设银行股份有限公司恭城支行 中国农业银行恭城支行营业室 | 328612010126835003 45050110139700000021 20247101040008269
| 梧州市小计 |  | 9101 | 2694 | 303 | 5254 | 147500 |  | 228000
34 | 梧州市本级 | 梧州市长洲岛棚户区改造（一期） |  | 300 |  |  | 20000 | 第一批 | 20000 | 平台公司 | 中国农业银行兴梧支行营业部 | 20313101040007484
35 | 梧州市本级 | 梧州市富民片区棚户区改造项目 | 1442 |  |  |  | 20000 | 第一批 | 20000 | 其他 | 梧州市区农村信用合作联社红旗信用社 | 455412010109968276
36 | 梧州市本级 | 梧州市两龙片区棚户区（城中村）改造项目 |  | 877 |  | 123 | 60000 | 第一批 | 60000 | 平台公司 | 中国银行梧州市京梧支行 农村信用社两广信用社 | 614576304154 455012010112226879
37 | 梧州市本级 | 梧州市苍海片区棚户区（城中村）改造项目 |  | 50 |  | 699 | 3000 | 第二批 | 10000 | 平台公司 | 农发行苍梧县支行 | 20345042100100000186341
38 | 梧州市本级 | 梧州市河东旧城棚户区改造（一期）项目 | 1577 |  |  |  | 10000 | 第二批 | 30000 | 财政部门 | 中行梧州河东支行、建行梧州分行中山支行 | 615857496327、45001648653059000888
39 | 梧州市本级 | 梧州市南岸高旺片区棚户区改造项目 |  |  |  | 2184 | 25000 | 第二批 | 42500 | 财政部门 | 工行梧州国龙支行、梧州市区农村信用合作联社营业部 | 2104350519201010000、454612010101619265
40 | 梧州市本级 | 梧州市新兴一路片区棚户区改造项目 | 1274 |  |  |  | 2500 | 第二批 | 2500 | 财政部门 | 柳州银行梧州分行 | 605005000000000000553
41 | 梧州市本级 | 梧州市工厂一路片区棚户区改造项目 | 2296 |  |  |  | 5000 | 第二批 | 5000 | 财政部门 | 农行丽港支行 | 20313701040006400
42 | 藤县 | 藤县机关事务管理局大院棚户区（危旧房）改造项目（一期） | 227 |  |  | 149 | 0 | 第二批 | 2000 | 财政部门
43 | 藤县 | 梧州临港经济区（南北片）城中村棚户区改造项目 |  | 515 |  | 1551 | 0 | 第二批 | 8000 | 财政部门
44 | 藤县 | 藤县藤州镇（田寮片区）棚户区改造工程项目 | 577 |  | 303 |  | 0 | 第二批 | 5000 | 财政部门
45 | 蒙山县 | 蒙山县湄江沿岸棚户区改造工程项目 | 1160 |  |  |  | 2000 | 第二批 | 10000 | 平台公司 | 广西蒙山农村商业银行股份有限公司营业部 | 423612010102002769
46 | 岑溪市 | 岑溪市工信系统厂矿企业棚户区集中安置新区项目 | 548 |  |  |  | 0 | 第二批 | 10000 | 财政部门
47 | 岑溪市 | 岑溪市城北探花城中村棚户区改造工程项目 |  | 952 |  | 548 | 0 | 第二批 | 3000 | 财政部门
| 防城港市小计 |  | 870 | 0 | 0 | 0 | 4098.77 |  | 11200
48 | 防城港市本级 | 防城港市高铁安置区棚户区改造项目-三沙小区建设项目 | 500 | 0 | 0 | 0 | 1655 | 第二批 | 6000 | 财政部门 | 中国建设银行防城港东兴大道支行 | 45001659587058055555
49 | 防城港市本级 | 防城港市光坡安置区棚户区改造项目-光坡城东新区建设项目 | 250 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 第二批 | 4000 | 财政部门 | 中国建设银行防城港东兴大道支行 | 4.5002e+19
50 | 防城港市本级 | 防城区堤路园安置项目一期 | 120 | 0 | 0 | 0 | 970.77 | 第二批 | 1200 | 平台公司 | 防城港市新城投资集团有限责任公司 | 880512010102207188
| 钦州市小计 |  | 2540 | 3796 | 1819 | 267 | 13221.62 |  | 92000
51 | 钦州市本级 | 钦州港新城区城中村改造项目F期工程 |  | 926 |  |  | 0 | 第二批 | 6000 | 财政部门
52 | 钦州市本级 | 钦州市东边塘安置小区项目 | 233 |  |  |  | 408.75 | 第二批 | 1000 | 平台公司 | 兴业银行钦州支行 | 5540 1010 0100 0738 58
53 | 钦州市本级 | 钦州港新城区城中村改造项目E期工程 | 422 |  |  |  | 2466 | 第二批 | 14000 | 平台公司 | 工行钦州港支行 农行钦州城中支行 | 2115590119300019655 20733301040008209
54 | 钦州市本级 | 钦州市小江片区棚户区改造工程 | 532 |  |  |  | 3922.84 | 第二批 | 10000 | 平台公司 | 农行钦州分行营业部 | 20-732101040014897
55 | 钦州市本级 | 钦州市钦北区棚户区改造项目 | 482 | 440 |  | 267 | 1238 | 第二批 | 25000 | 财政部门
56 | 灵山县 | 灵山县鸟官塘城中村棚户区项目 |  | 1000 |  |  | 275.01 | 第二批 | 6000 | 平台公司 | 农发行灵山县支行 | 20345072200100000171601
57 | 灵山县 | 灵山县马鞍山城中村棚户区项目 |  | 820 |  |  | 175 | 第二批 | 4000 | 平台公司 | 农发行灵山县支行 | 20345072200100000166921
58 | 浦北县 | 浦北县棚户区改造项目（三期） | 871 | 610 | 1819 |  | 4736.02 | 第二批 | 26000 | 财政部门
| 贵港市小计 |  | 13507 | 2223 | 0 | 1852 | 38541.46 |  | 99000
59 | 贵港市本级 | 贵港市六八棚户区改造项目 | 2530 |  |  |  | 4851.58 | 第一批 | 8000 | 财政部门 | 建行贵港分行营业部 | 4500 1753 7480 5968 8898
60 | 贵港市本级 | 贵港市园博园棚户区改造项目（第一安置区北区） | 3162 |  |  |  | 5000 | 第一批 | 5000 | 财政部门 | 广西北部湾银行贵港分行 | 8001 0774 6200 018
61 | 贵港市本级 | 贵港市堤路园棚户区改造项目 | 4540 |  |  |  | 5000 | 第二批 | 5000 | 财政部门 | 建行贵港分行营业部 | 4500 1753 7480 5070 9843
62 | 贵港市本级 | 贵港市港城棚户区改造项目 | 2058 |  |  |  | 3295 | 第二批 | 12000 | 财政部门 | 建行贵港分行营业部 | 4500 1753 7480 5070 9829
63 | 贵港市覃塘区 | 贵港市覃塘区棚户区改造项目 |  | 1000 |  | 600 | 7820 | 第二批 | 35000 | 财政部门 | 中国农业发展银行贵港分行 | 20345089900100000382121
64 | 平南县 | 平南县大安镇棚户区（城中村）改造项目 |  | 100 |  | 200 | 0 | 第二批 | 3500 | 住建部门（或棚改部门） | 农行平南县支行 | 204701010400017177
65 | 平南县 | 平南县城东城西片区棚户区（城中村）改造项目 |  | 100 |  | 400 | 0 | 第二批 | 4500 | 住建部门（或棚改部门） | 农行平南县支行 | 204701010400017177
66 | 平南县 | 平南县城湖棚户区建设项目 | 473 |  |  |  | 919.77 | 第二批 | 2500 | 住建部门（或棚改部门） | 农行平南县支行 | 204701010400017177
67 | 平南县 | 平南县老城片区棚户区（城中村）改造项目 |  | 648 |  | 652 | 9704.62 | 第二批 | 14500 | 住建部门（或棚改部门） | 农行平南县支行 | 204701010400017177
68 | 桂平市 | 桂平市铺岭棚户区改造项目 |  | 272 |  |  | 0 | 第二批 | 500 | 住建部门（或棚改部门） | 桂平桂银村镇银行 | 667100065990200020
69 | 桂平市 | 桂平市郁江西堤园棚户区改造项目 | 744 |  |  |  | 1950.49 | 第二批 | 6500 | 住建部门（或棚改部门） | 桂平桂银村镇银行 | 667100065990200020
70 | 桂平市 | 桂平市官冲口瓦窑村棚户区(城中村)改造项目 |  | 103 |  |  | 0 | 第二批 | 2000 | 住建部门（或棚改部门） | 桂平市信用联社营业部 | 9176012060000049
| 玉林市小计 |  | 8719 | 6587 | 0 | 3572 | 82797.2946 |  | 182400
71 | 玉林市本级 | 玉林市石棠社区棚户区改造项目 | 760 |  |  |  | 4478.63 | 第一批 | 4500 | 财政部门 | 建行玉林分行营业部 | 4500 1660 4550 5050 5520
72 | 玉林市本级 | 玉林市火车站片区棚户区改造项目 |  |  |  |  | 5777.9846 | 第一批 | 13600 | 其他 | 建行玉林分营 | 45001660455050506486
[10 empty] | 其他 | 玉林市区农村信用合作联社城北信用社 | 505112010105543921
[10 empty] | 其他 | 建行玉林分行营业部 | 45001660455050508094
[10 empty] | 其他 | 建行玉林分行营业部 | 45001660455050508094
[10 empty] | 其他 | 中国工商银行股份有限公司玉林市火车站支行 | 2111704129300018809
[10 empty] | 其他 | 中国建设银行股份有限公司玉林大府园支行 | 45050166044100000010
[10 empty] | 其他 | 建设银行玉林分行营业部 | 45001660455050506536
[10 empty] | 其他 | 玉林市区农村信用合作联社玉城信用社 | 504712010103445399
[10 empty] | 其他 | 中国光大银行厦门厦大支行 | 37520188000031181
[10 empty] | 其他 | 中国建设银行股份有限公司玉林大府园支行 | 45050166044100000010
[10 empty] | 其他 | 中国建设银行股份有限公司玉林大府园支行 | 45050166044100000010
[10 empty] | 其他 | 中国建设银行股份有限公司玉林分行 | 45001660455050717138
[10 empty] | 其他 | 中国银行股份有限公司玉林市火车站支行 | 624975737395
[10 empty] | 其他 | 中国建设银行股份有限公司玉林分行 | 45050166045500000531
[10 empty] | 其他 | 交通银行股份有限公司玉林分行 | 459899991010003002076
[10 empty] | 其他 | 中国银行玉林市人民东路支行 | 617157491003
[10 empty] | 其他 | 中国建设银行股份有限公司玉林大府园支行 | 45050166044100000010
[10 empty] | 其他 | 建设银行玉林分行营业部 | 45001660455050506536
[10 empty] | 其他 | 中国建设银行股份有限公司玉林大府园支行 | 45050166044100000010
[10 empty] | 其他 | 广西北部湾银行玉林分行 | 800053886500140
[10 empty] | 其他 | 中国银行股份有限公司玉林市火车站支行 | 624975737395
[10 empty] | 其他 | 中国建设银行股份有限公司玉林分行 | 45001660455050717138
[10 empty] | 其他 | 交通银行股份有限公司玉林分行 | 459899991010003002076
|  |  | 1612 | [6 empty] | 其他 | 中国建设银行股份有限公司玉林分行 | 45001660455050717138
73 | 玉林市本级 | 玉林市玉柴产业新城棚户区改造项目 | 1809 |  |  |  | 644.86 | 第二批 | 10500 | 财政部门 | 建行玉林分行营业部 | 4500 1660 4550 5050 5520
74 | 玉林市本级 | 玉林龙潭产业园南区棚户区改造项目 | 539 | 132 |  |  | 4897.18 | 第二批 | 9000 | 财政部门 | 建行玉林分行营业部 | 4500 1660 4550 5050 5520
75 | 玉林市本级 | 玉林市高新技术产业开发区棚户区（城中村）改造项目 |  |  |  | 1650 | 13000 | 第二批 | 13000 | 其他 | 建行玉林分行营业部 | 45001660455050505520
76 | 玉林市福绵区 | 玉林市福绵区南福新区棚户区改造项目（玉林市福绵区棚户区改造项目） |  | 1000 |  | 1000 | 12000 | 第二批 | 20000 | 财政部门 | 玉林市区农村信用合作联社福绵信用社 | 5.0951e+17
77 | 玉州区 | 玉林市清宁路棚户区改造项目 | 720 |  |  |  | 11414.24 | 第一批 | 20000 | 平台公司 | 招行银行股份有限公司南宁分行营业部 | 7719 0175 7110 106
78 | 玉林市玉州区 | 玉林市玉州区南江街道羊义岭片区棚户区改造项目 |  |  |  | 232 | 22 | 第二批 | 25000 | 其他 | 兴业银行南宁东盟商务区支行 | 552060100100320339
79 | 玉林市玉东新区 | 玉林市玉东新区下久岭城市棚户区改造项目 | 770 |  |  |  | 1500 | 第一批 | 1500 | 平台公司 | 工行 | 2111701029219503810
80 | 玉林市玉东新区 | 玉林市玉东新区陂石棚户区改造项目 |  | 450 |  |  | 2000 | 第二批 | 2000 | 住建部门（或棚改部门） | 工行 | 2111701029219503810
81 | 玉林市玉东新区 | 玉林市玉东新区大芦城市棚户区改造项目 | 26 | 274 |  |  | 1665.92 | 第二批 | 8000 | 平台公司 | 工行 | 2111701029219503810
82 | 玉林市玉东新区 | 玉林市玉东新区和睦南、和睦西棚户区改造项目 | 148 |  |  |  | 400 | 第二批 | 1300 | 财政部门 | 工行 | 2111701029219503810
83 | 玉林市玉东新区 | 玉林市玉东新区高新区榕楼城中村改造项目 |  |  |  | 450 | 1036.06 | 第二批 | 2000 | 财政部门 | 工行 | 2111701029219503810
84 | 玉林市玉东新区 | 玉林市玉东新区旺瑶村改造项目 | 995 |  |  |  | 1252.62 | 第二批 | 6200 | 平台公司 | 工行 | 2111701029219503810
85 | 北流市 | 北流市城北片区棚户区（危旧房、城中村）改造项目 |  | 1867 |  |  | 3007.8 | 第二批 | 20000 | 财政部门 | 中国农业发展银行北流市支行 | 20345098100100000316351 |  | 其他
86 | 容县 | 2018年-2020年容县棚户区改造项目 |  | 480 |  | 240 | 10000 | 第一批 | 10000 | 财政部门 | 容县城区信用社 | 5343012040001806
87 | 陆川县 | 陆川县2018-2020年棚户区改造项目 |  |  |  |  | 5300 | 第一批 | 8000 | 平台公司 | 广西陆川县农村商业银行 | 552512010110759186
|  |  | 616 | 2384 | [6 empty] | 广西陆川柳银村镇银行 | 85302500000000000679
88 | 陆川县 | 陆川县城区九洲江县城区段一江两岸危旧房改造综合整治项目 | 532 |  |  |  | 1600 | 第一批 | 5000 | 平台公司 | 广西陆川柳银村镇银行 | 85302500000000000679
89 | 陆川县 | 陆川县城区陆兴路片区危旧房改造项目 | 192 |  |  |  | 2800 | 第一批 | 2800 | 平台公司 | 广西陆川县农村商业银行 | 552512010110759186
| 百色市小计 |  | 1419 | 25099 | 0 | 392 | 120103.7022 |  | 319300
90 | 百色市本级 | 百色市拉域片区棚户区改造项目 |  | 738 |  |  | 22560 | 第一批 | 28200 | 平台公司 | 百色右江农村合作银行营业部 | 6.0061e+17
91 | 百色市本级 | 百色市中山（百胜）社区棚户区改造项目 |  | 3149 |  |  | 0 | 第二批 | 51000 | 财政部门 | 国家金库百色市中心支库 | 201000000003271001
92 | 百色市本级 | 百色市建新片区棚户区改造项目 |  | 1986 |  |  | 15728 | 第二批 | 35000 | 平台公司 | 中国农业银行股份有限公司百色右江支行 | 20607001040017900
93 | 百色市本级 | 百色市百东新区棚户区（城中村）改造项目 |  | 2488 |  |  | 10082 | 第二批 | 15000 | 平台公司 | 农行百色分行营业室 | 20605101040010800
94 | 百色市本级 | 百色市泵当冻忍一期、石龙一期片区棚户区改造项目 |  | 735 |  |  | 0 | 第二批 | 6000 | 财政部门 | 国家金库百色市中心支库 | 201000000003271001
95 | 百色市本级 | 百色市莲塘二期棚户区改造项目 |  | 630 |  |  | 5000 | 第二批 | 5000 | 平台公司 | 国家金库百色市中心支库 | 201000000003271001
96 | 百色市右江区 | 百色市右江区那马片区棚户区改造项目 |  | 1068 |  |  | 1100 | 第一批 | 20000 | 平台公司 | 中国农业银行股份有限公司百色中山支行 | 20605301040007200
97 | 百色市右江区 | 百色市右江区那毕城中村改造一期项目 |  | 1592 |  |  | 12000 | 第一批 | 20000 | 平台公司 | 中国光大银行南宁建政支行 | 78870188000150592
98 | 百色市右江区 | 百色市右江区城西片区棚户区改造项目 |  | 1410 |  |  | 0 | 第二批 | 8000 | 财政部门 | 中国银行百色分行 | 617157502797
99 | 田阳县 | 田阳县田州镇棚户区（城中村）改造项目（一期） |  | 1323 |  |  | 11595.64 | 第二批 | 20000 | 平台公司 | 中国农业发展银行田阳县支行 | 20345262200100000252351
100 | 田东县 | 田东县江城镇城中村改造项目 |  | 200 |  |  | 2900 | 第一批 | 2900 | 平台公司 | 田东农村商业银行平马支行 | 612812010101985206
101 | 田东县 | 田东县祥周镇危房（城中村）改造项目 | 255 |  |  |  | 5500 | 第一批 | 5500 | 平台公司 | 田东农村商业银行平马支行 | 612812010101985206
102 | 田东县 | 田东县印茶镇城中村改造项目 | 98 |  |  |  | 1800 | 第二批 | 1800 | 财政部门 | 田东农村商业银行平马支行 | 612812010101985206
103 | 平果县 | 平果县城北片区棚户区改造安置项目 |  | 4776 |  |  | 10000 | 第二批 | 30000 | 财政部门 | 国家金库平果县支库 | 2.0101e+17
104 | 德保县 | 德保县城关镇汉龙片区城中村棚户区改造项目 |  | 406 |  |  | 799 | 第二批 | 3000 | 财政部门 | 中国农业银行德保支行 | 20635101040012527
105 | 那坡县 | 那坡县2018-2020年棚户区改造项目（一期） |  | 569 |  | 392 | 3400 | 第二批 | 4900 | 平台公司 | 中国农业银行那坡县支行 | 20633101040001506
106 | 凌云县 | 凌云县东、西片区危旧房拆除新建项目和城中村改造建设项目 | 642 | 266 |  |  | 17539.0622 | 第一批 | 11000 | 平台公司 | 广西凌云农村商业银行股份有限公司 | 641612010118224028
107 | 凌云县 | 凌云县东、西片区危旧房拆除新建项目和城中村改造建设项目 | [5 empty] | 第二批 | 10000 | 住建部门（或棚改部门） | 广西凌云农村商业银行股份有限公司 | 641612010101275721
108 | 田林县 | 田林县政府大院棚户区改造（一、二期）项目 | 324 | 0 |  |  | 50 | 第二批 | 6000 | 财政部门 | 中国工商银行股份有限公司田林县支行 | 2110604829219001015
109 | 田林县 | 田林县县直单位危旧房改造 (一、二期)项目 | 100 | 60 |  |  | 50 | 第二批 | 1800 | 财政部门 | 中国工商银行股份有限公司田林县支行 | 2110604829219001015
110 | 隆林县 | 隆林各族自治县2018年棚户区改造项目（一期） |  | 1133 |  |  | 0 | 第二批 | 4200 | 财政部门 | 农发行隆林县支行 | 20345263100100000148751
111 | 靖西市 | 靖西市新靖镇棚户区（城中村）改造项目（一期） |  | 3308 |  |  | 0 | 第二批 | 30000 | 财政部门 | 农发行靖西支行 | 20345262600100000246261
| 贺州市小计 |  | 5776 | 9646 | 3642 | 7334 | 53489.961 |  | 178600
112 | 贺州市本级 | 贺州市姑婆山小镇路花新村项目 | 0 | 308 | 92 | 0 | 2085.2 | 第二批 | 10000 | 平台公司 | 广西贺州桂东农村合作银行汇豪支行 | 4278 1201 0107 0600 57
113 | 贺州市本级 | 粤桂县域经济产业合作示范区（城中村）棚户区改造项目（信都、铺门片区，信都、仁义片区） | 1280 | 497 | 149 | 0 | 8410.52 | 第二批 | 36100 | 其他 | 中国农业发展银行贺州市分行 | 2034 5240 2001 00000 204781
114 | 贺州市本级 | 贺州市平桂区黄田镇农贸园棚户区（城中村）改造及配套基础设施项目 | 0 | 413 | 123 | 924 | 0 | 第二批 | 12750 | 其他 | 中国银行股份有限公司贺州分行 | 623670306826
115 | 贺州市本级 | 贺州市出水塘棚户区改造项目鸭子寨棚户区改造项目 | 188 | 2483 | 1502 | 0 | 161.902 | 第二批 | 10000 | 平台公司 | 广西贺州桂东农村合作银行汇豪支行 | 4278 1201 0107 0600 57
116 | 贺州市本级 | 贺州市平安居棚户区改造项目 | 0 | 744 | 222 | 0 | 0 | 第二批 | 5000 | 平台公司 | 广西贺州桂东农村合作银行汇豪支行 | 4278 1201 0107 0600 57
117 | 贺州市本级 | 八步区贺街镇香花村（城中村）棚户区改造项目 | 72 | 26 | 8 | 45 | 821.46 | 第二批 | 1600 | 平台公司 | 中国农业发展银行贺州市分行 | 20345240200100000383771
118 | 贺州市本级 | 八步区贺街镇农场村（城中村）棚户区改造项目 | 150 | 0 | 0 | 0 | 508.62 | 第二批 | 2500 | 平台公司 | 中国农业发展银行贺州市分行 | 20345240200100000430091
119 | 贺州市本级 | 八步区莲塘镇马尾河片区（城中村）棚户区改造项目 | 0 | 115 | 35 | 350 | 504.2 | 第二批 | 1500 | 平台公司 | 招商银行南宁分行营业部 | 7719 0180 9310 206
120 | 贺州市本级 | 八步区城东街道片区棚户区改造项目（一期） | 0 | 385 | 115 | 1200 | 729.01 | 第二批 | 7000 | 平台公司 | 广西贺州桂东农村合作银行营业部 | 427612010173370208
121 | 贺州市本级 | 八步区贺街镇河西片棚户区改造（城中村）项目 | 300 | 55 | 16 | 159 | 965.16 | 第二批 | 6000 | 平台公司 | 中国农业发展银行贺州市分行 | 20345240200100000383771
122 | 贺州市本级 | 八步区莲塘镇黄母塘（城中村）棚户区改造项目 | 0 | 139 | 41 | 0 | 358.599 | 第二批 | 4950 | 平台公司 | 招商银行南宁分行营业部 | 7719 0180 9310 206
123 | 贺州市本级 | 八步区江南街道片区棚户区改造项目（一期） | 0 | 847 | 253 | 2900 | 5338.62 | 第二批 | 28000 | 平台公司 | 广西贺州桂东农村合作银行营业部 | 427612010173370208
124 | 贺州市本级 | 平桂区城市棚户区城中村改造项目（大平、西湾、公会片区，沙田、鹅塘、黄田片区，羊头、水口片区） | 1330 | 1055 | 315 | 1006 | 5001.99 | 第二批 | 10000 | 其他 | 中行贺州市平桂支行 | 611970627850
125 | 贺州市本级 | 贺州市八步区光明化氮肥厂棚户区改造项目 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 3556.8 | 第二批 | 8000 | 平台公司 | 广西贺州桂东农村合作银行营业部 中国农业发展银行贺州市分行 | 427612010108232000 20345240200100000108911
126 | 昭平县 | 黄姚古镇旅游文化产业区管委会棚户区改造项目 | 0 | 346 | 104 | 750 | 1323.88 | 第二批 | 7200 | 其他 | 中国农业发展银行钟山县支行 | 20345042300100000211541
127 | 钟山县 | 钟山县2016年城区棚户区改造项目 | 1442 |  |  |  | 18000 | 第一批 | 18000 | 平台公司 | 招商银行股份有限公司南宁分行营业部 | 7719 0175 6410 688
128 | 钟山县 | 钟山县高铁站片区棚户区改造项目 | 0 | 2233 | 667 | 0 | 5724 | 第二批 | 10000 | 平台公司 | 中国农业发展银行钟山支行 | 2034 5042 3001 0000 0148 111
| 河池市小计 |  | 7828 | 1527 | 0 | 915 | 30636.9547 |  | 81700
129 | 河池市本级 | 河池市人民厂片区棚户区改造项目老地委安置点一期工程 | 345 |  |  |  | 2380.3453 | 第二批 | 6000 | 平台公司 | 交通银行广西区分行营业部 | 451899991010003107265-0001
130 | 河池市本级 | 河池市老虎山片区棚户区改造项目 | 2370 | 552 |  |  | 567.2961 | 第二批 | 10000 | 平台公司 | 交通银行广西区分行营业部 | 451899991010003107265-0002
131 | 金城江区 | 银泰·王府城市花园 | 72 |  |  |  | 0 | 第二批 | 4200 | 财政部门 | 交通银行广西分行 | 451899991010003105794
132 | 金城江区 | 河池市人民厂片区棚户区改造项目-剧场安置点（银泰·王座）异地安置工程 | 55 |  |  |  | 506.0673 | 第二批 | 6000 | 财政部门 | 交通银行广西分行 | 451899991010003105794
133 | 金城江区 | 银泰·嘉园小区 | 370 |  |  |  | 610.946 | 第二批 | 6000 | 财政部门 | 交通银行广西分行 | 451899991010003105794
134 | 巴马县 | 巴马瑶族自治县棚户区改造项目 | 627 | 624 |  | 688 | 5516 | 第二批 | 12000 | 平台公司 | 中国农业发展银行巴马瑶族自治县支行 | 20345272900100000080571
135 | 东兰县 | 东兰县2017年城市棚户区改造项目 | 766 |  |  |  | 17180 | 第一批 | 20000 | 平台公司 | 交通银行广西区分行营业部 | 451899991010003055929
136 | 罗城仫佬族自治县 | 罗城仫佬族自治县城西福安小区城市棚户区改造项目 | 248 |  |  |  | 1500 | 第一批 | 1500 | 平台公司 | 罗城农村信用合作社联社营业部 | 713612010115726911
137 | 凤山县 | 凤山县县城棚户区及风貌改造项目（一期） | 2000 | 351 |  | 227 | 2173.7 | 第一批 | 8000 | 平台公司 | 交通银行广西区分行 | 451899991010003056903
138 | 都安县 | 都安县2018年棚户区（城中村还建、自建部分）改造项目 | 975 |  |  |  | 202.6 | 第二批 | 8000 | 平台公司 | 交通银行 | 451899991010003108889
| 来宾市小计 |  | 4805 | 4598 | 0 | 0 | 33206.8818 |  | 85900
139 | 来宾市本级 | 来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期） |  |  |  |  | 3137.396 | 第一批 | 10000 | 平台公司 | 广西来宾桂中农村合作银行维林支行 | 216712010100192811
140 | 来宾市本级 | 来宾市滨河北片区棚户区改造项目（一期） | 1000 |  |  |  | 0 | 第二批 | 5000 | 财政部门
141 | 来宾市本级 | 来宾市来华投资区"三产"安置小区工程 |  | 1233 |  |  | 0 | 第二批 | 6000 | 财政部门
142 | 来宾市本级 | 来宾市古三"三产"安置小区工程 |  | 880 |  |  | 0 | 第二批 | 7000 | 财政部门
143 | 来宾市本级 | 来宾市西三"三产"安置小区一期工程 |  | 219 |  |  | 0 | 第二批 | 900 | 财政部门
144 | 象州县 | 象州县朝阳路片区、城北片二区棚户区改造项目（一） | 789 |  |  |  | 7860 | 第二批 | 13000 | 平台公司 | 来宾象州长江村镇银行营业部 | 210240323910016
145 | 象州县 | 象州县城北片一区、象江路片区城中村棚户区改造项目（一期） | 448 | 496 |  |  | 5140 | 第二批 | 12000 | 平台公司 | 来宾象州长江村镇银行营业部 | 210240323910016
146 | 武宣县 | 来宾市武宣县城中村改造（湖畔华庭A区）项目 | 1319 |  |  |  | 15000 | 第一批 | 15000 | 平台公司 | 中国农业发展银行武宣县支行 | 20345132300100000154941
147 | 武宣县 | 广西壮族自治区2013-2017年棚户区改造项目（二期）来宾市武宣县城东新区（城中村）片区改造项目 | 530 |  |  |  | 2000 | 第一批 | 2000 | 平台公司 | 农行武宣县支行 | 20145101040008809
148 | 武宣县 | 武宣县2018年棚户区改造建设项目 | 719 | 594 |  |  | 69.4858 | 第二批 | 6000 | 财政部门 | 农行武宣城北支行 | 20145301040004093
149 | 武宣县 | 武宣县城中村改造（湖畔华庭B区） |  | 1176 |  |  | 0 | 第二批 | 9000 | 财政部门 | 武宣县财政局零余额专户 | 211612010100115917
| 崇左市小计 |  | 6522 | 10051 | 2346 | 80 | 194569.42 |  | 251400
150 | 崇左市本级 | 崇左市城区棚户区改造项目旧城棚户区安置点工程（B工程） |  | 1798 |  |  | 2000 | 第一批 | 2000 | 施工单位 | 工行崇左友谊支行 | 2112 1231 1910 0048 711
151 | 崇左市本级 | 崇左市城区棚户区改造项目城南安置小区一期 |  | 1682 |  |  | 3500 | 第一批 | 3500 | 施工单位 | 工行崇左友谊支行 | 2112 1231 1910 0048 711
152 | 崇左市本级 | 中泰崇左产业园棚户区改造项目A区 | 829 |  |  |  | 34300 | 第一批 | 34300 | 平台公司 | 光大银行南宁建政支行 | 78870188000150947
153 | 崇左市本级 | 中泰崇左产业园棚户区改造项目B区 |  | 360 |  |  | 10000 | 第二批 | 18000 | 财政部门 | 1、中国工商银行崇左友谊支行 2、中国银行股份有限公司崇左支行 | 1、2112123119100061810 2、615874711051
154 | 崇左市本级 | 中泰崇左产业园棚户区改造项目C区 |  | 911 |  |  | 10000 | 第二批 | 32000 | 财政部门 | 光大银行南宁长湖支行 | 79080188000054949
155 | 崇左市本级 | 崇左市城区棚户区改造项目城南安置小区二期 |  |  | 926 |  | 28000 | 第二批 | 28000 | 平台公司 | 工行崇左友谊支行 | 2112 1231 1910 0044 278
156 | 扶绥县 | 扶绥县城市棚户区改造项目（五期） | 1921 |  |  |  | 9129.78 | 第二批 | 12000 | 财政部门 | 1、扶绥农商行松江分理处 2、建行扶绥支行 | 1.1379 1201 0107 9058 05 2.4500 1598 2510 5070 2781
157 | 扶绥县 | 扶绥县城市棚户区改造项目六期（城南片区） | 3100 |  |  |  | 13870.72 | 第二批 | 18000 | 财政部门 | 1、广西北部湾银行股份有限公司崇左支行 2、扶绥县农村商业银行营业部 | 1、8001 2496 0300 010 2、1376 0120 4000 0828
158 | 宁明县 | 宁明县2018-2020年棚户区改造安置一区项目 |  |  |  |  | 25000 | 第一批 | 25000 | 平台公司 | 交通银行广西区分行营业部 建设银行宁明分行 农村商业银行宁明分行 | 451060200018170987796 45050110391200000002 147712010106470276
159 | 宁明县 | 宁明县2018-2020年棚户区改造安置二区项目 |  | 1400 | 420 |  | 0 | 第二批 | 10000 | 财政部门
160 | 大新县 | 大新县城东区棚户区改造项目（一期） | 272 |  |  |  | 5000 | 第一批 | 5000 | 施工单位 | 1、农业大新县支行营业室 2、大新农村商业银行桃城分理处 | 1、20057401040000160 2、1636 1201 0108 4078 26
161 | 大新县 | 大新县城东区棚户区改造项目（二期） | 228 |  |  |  | 3000 | 第一批 | 3000 | 施工单位 | 1、农业大新县支行营业室 2、大新农村商业银行桃城分理处 | 1、20057401040000160 2、1636 1201 0108 4078 26
162 | 大新县 | 大新县2018-2020年棚户区改造项目 | 172 | 1400 |  |  | 23168.92 | 第二批 | 30000 | 财政部门 | 1、农业大新县支行营业室 2、崇左大新长江村镇银行 | 1、20057401040000160 2、2102 5041 3010 015
163 | 龙州县 | 龙州县城2019年棚户区改造项目 | 0 | 2500 | 1000 |  | 27600 | 第一批 | 27600 | 平台公司 | 龙州农商行营业部、农行龙州广场分理处、建行龙州支行 | 153612010129098798、20041501040004507、45050110295900000128
164 | 凭祥市 | 凭祥市2018年棚户区改造工程-林业局危旧房改造项目 |  |  |  | 80 | 0 | 第二批 | 3000 | 财政部门